教育部國民及學前教育署推動十二年國民基本教育課程綱要(總綱)

國民中小學教育階段配套計畫

壹、緣起

我國自103年8月起實施十二年國民基本教育，為使國民中小學至後期中等學校課程體系與架構具有連貫性及統整性，解決以往各教育階段、各類型課程綱要分開訂立所產生課程重覆、難度不一、銜接落差等問題，教育部103年11月28日臺教授國部字第1030135678A號令發布頒「十二年國民基本教育課程綱要總綱」(以下簡稱總綱)，並自107學年度起分別從國民小學、國民中學及高級中等學校逐年實施。

總綱之國民中小學課程內容乃以97年「國民中小學九年一貫課程綱要」為基礎賡續研發，依「自發」、「互動」、「共好」之課程理念，以核心素養為課程發展主軸，除增加科技領域、明定各領域學習節數外，更將新住民語文教學、家長參與、校長及教師公開授課等議題納入，藉此調整學校教育模式，改變教師教學與評量型態，喚起學生的學習動機與熱情，以培養具有終身學習力、社會關懷及國際視野之現代優質國民。

為順利推動十二年國民基本教育課程，本部設有「中小學師資、課程、教學與評量協作中心」，下設課程教學研發、課程推動與實施、師資培用與教師專業發展以及評量與入學制度等4個系統，分別由國家教育研究院、教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、師資培育及藝術教育司、技術及職業教育司及高等教育司等針對所涉法規、推動機制、實施措施等進行整體性規劃並協力執行各項工作。同時，國家教育研究院與國教署也展開課綱前導學校試作計畫，逐步引導與支持中小學做好課綱實施之準備。

本計畫實施對象為國民中小學教育階段。依國民教育法及地方制度法規定，國民教育事務為地方自治範疇，地方政府負有國民教育推動權責，本部負有督導之責。據此，為輔導地方教育主管機關與學校完成實施十二年國民基本教育課程各項準備工作，本部國教署依總綱內容提出相關配套措施，協助地方政府與學校結合行政體系與課程教學輔導系統在分級負責、共同合作下奠定課綱實施基礎，引領國民教育發展邁向新的里程碑。

貳、目標

- 周延法規與組織，健全行政支援體系。

- 活化課程與教學，開展學生學習潛能。

- 分階宣導與增能，深化傳播推展效益。

- 充實資源與設備，完備學校基礎建設。

參、期程

105年8月至107年7月。

肆、原則

一、分層規劃原則：建置中央主管機關、地方政府及學校縱向分層負責與橫向支援輔導機制，協力推動各項工作。

二、資源統整原則：整合中央主管機關、地方政府與相關組織等資源，

營造推動配套計畫之有利環境。

三、效率效能原則：明訂中央主管機關、地方政府與學校各級工作項目及期程，秉持效率效能原則如期執行。

伍、架構表

面向     核心工作        工作項目

6-1

陸、內容

十二年國民基本教育課程綱要(總綱)分為「基本理念」、「課程目標」、「核心素養」、「學習階段」、「課程架構」與「實施要點」等部分，引導高級中等以下學校有關行政法規研修、學校課程發展、教科用書編寫、教學方式調整、學習評量實施、設備資源建置等方向。

據此，本計畫從「組織與法規」、「課程與教學」、「宣導與增能」及「資源與設備」4個面向依序規劃組織運作、法規研修、課程實施、教學實踐、新住民語文教學、分階宣導、資源應用與充實設備等8項核心工作，並就每一核心工作發展數個工作項目，合計18個工作項目。以下說明各面向內涵及所涉總綱內容，再從本署、地方政府與學校等三層級分別說明辦理事項，更臻明確具體完成各項工作。

- 組織與法規面向：

本面向以組織運作與法規研修兩項核心工作為主。各主管機關應成立任務型小組規劃與執行所涉權責事項，定期檢視與控管辦理情形；並強化所屬課程與教學推動輔導體系之輔導效能，以有效推動新課綱。其次，分析總綱所涉相關行政法規並予以增修，健全課程實施具合法性與合理性。

(一)課綱規定

1.組織

(1)各該主管機關與學校之行政支持是為了協助學校課程與教學的實施，並支持教師教學與學生學習，以實現課程綱要的理念與目標，行政支持包括經費與專業支持以及相關配套修訂等。

(2)各該主管機關應整合現有國民教育輔導群/團、學科中心與群科中心等，完善十二年國民基本教育輔導機制，強化其參與課程綱要研修、進行課程溝通與傳播推展、規劃辦理各式研習與工作坊等專業任務，以落實推動課程綱要。

2.法規

各該主管機關應針對本課程實施要點，配合檢視修正與增訂相關法令，

如師資培育法與設備基準等，並完善配套措施。

(二)國教署-地方政府-學校各級工作要項

1.國教署

(1)除配合本部協作中心辦理各項工作外，成立工作小組協助規劃各項重點工作與期程，定期諮詢及檢核相關單位執行情形。

(2)檢討及調整中央課程與教學輔導團運作策略，精進各項輔導措施，以強化課程與教學輔導系統功能。

(3)檢視總綱所需要訂定與修訂法規，包含課程評鑑、教科用書審定、協同教學、成績評量準則及設備基準等，綜整如下表所示。

表1：相關法規修正表

| 類別 | 名稱 | 性質 |
| --- | --- | --- |
| 課程 | 課程評鑑參考原則 | 行政指導 |
|  | 國民中小學開設本土語言選修課程應注意事項 | 行政規則 |
|  | 新住民語文開課及師資聘任等相關規定 | 行政規則 |
| 教科用書 | 國民小學及國民中學教科圖書審定辦法 | 法規命令 |
|  | 教育部辦理國民小學及國民中學教科圖書共同供應之採購作業要點 | 行政規則 |
| 教學 | 國民中小學實施校長及教師公開授課參考原則 | 行政指導 |
|  | 直轄市與縣(市)立國民小學及國民中學合聘專任教師應注意事項 | 行政指導 |
|  | 協同教學參考原則 | 行政指導 |
| 評量 | 國民小學及國民中學學生成績評量準則 | 法規命令 |
| 設備 | 國民中小學設備基準 | 行政規則 |

2.地方政府

(1)設立跨科室工作圈規劃各項工作與期程，定期檢視執行進度。

(2)檢視所屬國教輔導團運作情形，健全其組織功能及執行效能，以利輔導學校瞭解並實施新課綱內涵。

(3)可參考國教署所訂相關法規，或因地制宜本職權訂定相關規定，作為學校辦理依據。

3.學校

依規定轉化與執行各項課程與教學措施；如遇困難，應即時向所屬主管機關反映，以利解決問題。

二、課程與教學面向：

本面向以課程實施、教學實踐與新住民語文教學三項核心工作說明所需的支持與資源，妥善引導學校課程發展、提升教師教學與評量品質以及充裕師資人力等。透過建置課程計畫實施與輔導措施、建立課程評鑑機制、強化教科用書品質、研發核心素養導向教學/評量示例、新舊課綱銜接教學、落實本土語文/新住民語文教學、充實專長授課人力等策略，確實將課綱內涵轉化及實踐學校中。

(一)課綱規定

1.課程設計與發展

(1)學校課程發展應重視不同領域/科目間的統整，以及各教育階段間之縱向銜接。課程設計應適切融入性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治等議題，必要時由學校於校訂課程中進行規劃。

(2)學校課程計畫至少包含總體架構、彈性學習及校訂課程規劃（含特色課程）、各領域/科目之教學重點、評量方式及進度等。應由學校課程發展委員會通過後，於開學前陳報各該主管機關備查，並運用書面或網站等多元管道向學生與家長說明。

(3)中央及地方應建立課程計畫發展與實施之輔導與資源整合平台。

(4)本土語文/新住民語文的課程實施，應依學生實際需求選擇為主。國民中學階段應調查學生之選修意願，學生有學習意願，即於彈性學習課程開課。可結合其他領域實施跨領域主題統整課程教學。師資養成、資格與聘任以及學生選習方式，依本部相關規定辦理。

(5)國中階段新增兩節科技領域課程。

(6)彈性學習課程由學校自行規劃辦理全校性、全年級或班群學習活動，提高學生學習興趣並鼓勵適性發展，落實學校本位及特色課程。依照學校及各學習階段的學生特性，可選擇統整性主題/專題/議題探究、社團活動與技藝課程、特殊需求領域課程或是其他類課程進行規劃，經學校課程發展委員會通過後實施。

2.課程評鑑

各該主管機關應建立並實施十二年國民基本教育課程評鑑機制，以評估課程實施與相關推動措施成效。各該主管機關應整合課程相關評鑑與訪視，做為課程政策規劃與整體教學環境改善之重要依據。

3.教科用書

除審定之教科用書外，直轄市、縣(市)主管機關或學校得因應地區特性、學生特質與需求、領域/群科/學程/科目屬性等，選擇或自行編輯合適的教材。全年級或全校且全學期使用之自編自選教材應送學校課程發展委員會審查。

4.教師教學

(1)為持續提升教學品質與學生學習成效，形塑同儕共學的教學文化，校長及每位教師每學年應在學校或社群整體規劃下至少公開授課一次，並進行專業回饋。

(2)教師應依據核心素養、教學目標或學生學習表現，選用適合的教學模式，並就不同領域/科目的特性，或針對不同性質的學習內容設計有效教學活動，並適時融入數位學習資源與方法。

(3)教師為了掌握領域課程綱要內容，以及發展跨領域/科目課程及教學之專業素養，各該主管機關應提供教師研習或進修課程，並協助教師進行領域教學專長認證或換證。

5.學習評量

(1)中央主管機關可建置學生學習成就資料庫，評鑑部定課程實施成效。

(2)為了解學生的學習過程與成效，應使用多元的學習評量方式，依學科及活動之性質採用紙筆測驗、實作評量、檔案評量等，並依據學習評量的結果，提供不同需求的學習輔導。

(3)評量的內容應考量學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵，並兼顧認知、技能、情意等不同層面的學習表現。學習評量報告應提供量化數據與質性描述，協助學生與家長了解學習情形。

(4)教師應依據學習評量需求自行設計評量工具，並應依據評量結果與分析，診斷學生的學習狀態，據以調整教材教法與教學進度，並提供學習輔導。對於學習落後學生，應調整教材教法與進行補救教學；對於學習快速學生，應提供加速、加深、加廣的學習。

(二)國教署-地方政府-學校各級工作要項

1.國教署

(1)研擬檢核地方政府備查課程計畫之機制及策略，俾使課程計畫內容符合課綱內涵；並結合相關計畫辦理課程領導人員增能研習，推廣優良課程計畫案例，提升學校課程實施品質。

(2)研擬課程評鑑內涵，提供地方政府執行參考；並定期分析部定課程實施成效，調整課程推動策略。

(3)檢討教科圖書實務問題，研擬提升教科圖書發展品質策略。

(4)彙整國家教育研究院、前導學校或委請專案研發核心素養教學/評量案例，結合相關計畫逐步擴大至所有學校深入瞭解素養導向教學設計。

(5)配合國家教育研究院新舊課綱銜接實施方案，規劃課程與教學銜接推動計畫，並結合中央課程與教學輔導團協助推動。

(6)針對特定課程如科技、新住民語文等研發課程資源，充實師資人力；並從教師員額、師資聘任、專長授課等措施，協助達成專長授課目標。

2.地方政府

(1)配合課綱內涵，檢視與調整課程計畫備查機制，並辦理課程計畫撰寫增能活動與落實優良課程計畫之推廣，協助學校建立課程計畫檢核機制。

(2)因地制宜發展縣市層級課程評鑑機制並定期實施。

(3)督導學校課程發展委員會落實自編教材審核機制，維護學生受教權益。

(4)配合國家教育研究院新舊課綱銜接實施方案，編列經費辦理課程與教學銜接計畫，並結合國教輔導團協助推動。

(5)分析各領域/科目教師專長授課情形，透過在職進修、教師甄選及合聘等方式調整師資結構，提高合格師資比例，以符應專長授課目標。

(6)督導學校依學生需求開設本土語文/新住民語文課程，鼓勵學校研發本土/新住民語文教學之學習資源，提供親師生加以運用，增進學習成效。

3.學校

(1)課程發展委員會或各領域教學研究會應建立自我檢核課程計畫實施機制，依據學生學習表現調整課程實施內容。

(2)建立並落實校內自編教材審核機制，確保學習內容符合課綱規定。

(3)實施新舊課綱銜接計畫，針對差異性內容加強學生學習。

(4)依學生需求據實開設本土語文/新住民語文課程，提供學習機會與資源。

(5)鼓勵教師積極參與在職進修，培育第二專長教學知能，落實專長授課。

三、宣導與增能面向：

本面向以分階宣導一項核心工作說明從行政體系及課程與教學推動輔導系統辦理各項宣導及增能工作。採取學校為本位、縣市為地區，運用工作坊、專業社群學習、多元進修研習等模式，深入瞭解課綱內涵並轉化落實課程中。

(一)課綱規定

1.課程綱要實施前，各該主管機關應因地制宜辦理多元形式的相關研討，使各該主管機關行政人員、督學、學校行政人員、教師、家長、師資培育機構等充分了解課程綱要之理念目標、內容與實施。

2.課程實施需要爭取家長支持及參與，學校應鼓勵家長會成立家長學習社群或親師共學社群，增進親職教養知能，強化親師之間的協同合作，支持學生有效學習與適性發展。

3.學校應定期邀請家長參與教師公開授課或其他課程與教學相關活動，引導家長關心班級及學校課程與教學之實踐，並能主動與家長正向的溝通互動，建立親師生共學的學校文化。

(二)國教署-地方政府-學校各級工作要項

1.國教署

(1)辦理宣導工作

培訓種子講師

為確保宣講品質及重點，以中央課程與教學輔導團教師、各師資培育大學及課程與教學領域專家學者、各地方政府推薦富學校教學經驗之校長及主任為對象，經研習-試講-回流等階段培訓合格種子講師，結合相關補助計畫至地方政府或學校宣導。

製作公播版簡報

以國家教育研究院提供之簡報為基礎，邀集現場教師、專家學者多次討論轉化為總綱公播版宣導簡報，除提供種子講師宣導之用外，地方政府及學校亦可善加運用，以利正確瞭解總綱內涵。

錄製線上課程

除辦理實體宣導課程外，依不同宣導對象(如國小教師、國中教師、師資培育大學師資生等)所關心重點，錄製各版本開放性線上課程，提供教師多元管道瞭解總綱內容，擴大宣導範圍與深化宣導效益。

研發核心素養導向教學/評量案例

除彙整國家教育研究院、前導學校等素養導向之教學/評量案例外，亦採徵稿方式或委請中央課程與教學輔導團本於領域課程專業，協助研發素養導向教學/評量案例，進而落實於學校教學現場，轉化為學生學習經驗。

編製教育行政人員手冊

依本計畫各項工作為基礎，更深入規劃地方政府所該準備工作，並編撰更具體化與操作性之教育行政人員手冊，以利地方政府及學校參考執行。

(2)依不同對象規劃不同宣導期程與宣導內容，結合相關計畫補助地方政府辦理宣導研習，如下表所示。

| 項目 | 內容 | 期程 |
| --- | --- | --- |
| 學校課程領導人員總綱宣導 | 結合相關計畫補助地方政府採工作坊模式，以學校校長、 教務主任、教學組長為參加對象，課程內容以種子講師培 訓課程為主，每場次辦理1天。 | 105/8~106/2 |
| 現場教師總綱/領綱宣導 | 總綱部分： 結合相關計畫補助地方政府依需求辦理總綱宣導，每場次1-2小時。 領綱部分： 補助學校透過各領域教學研究會辦理領域課綱工作坊，重點內容在於素養導向的教學模式及課程改變。 | 106/2~107/1 |
| 縣市教育行政人員總綱宣導 | 參加對象為教育局(處)主管、承辦人員、課程督學，說明地方政府因應新課綱各項準備事項，分北區及南區各1場次辦理。 | 105/10/~106/6 |
| 家長 | 與家長團體合作，以家長關注重點為宣導內容。 | 106/7~107/1 |

2.地方政府

(1)結合國教署相關計畫辦理各項(含家長)課綱宣導與增能研習，並瞭解所屬學校執行情形及落實輔導。

(2)透過行政體系及課程與教學輔導系統，採多元方式輔導學校完成相關準備工作。

3.學校

(1)參加各項課綱宣導與增能研習活動。

(2)定期透過校內相關會議向行政人員、教師及家長說明課綱重點(含素養導向的教學模式以及課程的改變)與需辦理事項。

四、資源與設備面向：

本面向以資源應用與充實設備兩項核心工作說明藉由推廣教學資源共享、整合現有課程與教學相關資源等方式，提供親師生更多學習機會與資源。其次，分析各領域課程綱要，改善與充實所需設備資源，完備學校軟硬體設施/設備。

(一)課綱規定

1.直轄市、縣（市）主管機關得開發具地方特色之資源，或鼓勵學校自編校本特色教材與學習資源。

2.中央主管機關應整合建置課程與教學資源平台，以單一入口、分眾管理、品質篩選、共創共享與尊重智慧財產權等原則，連結各種研發的教學資源，提供學生、教師、家長等參考運用。

3.各該主管機關依領域/群科/學程/科目課程綱要和教育部訂定之設備基準，充實改善圖書館、專科與實習教室、設備與圖書。學校亦得視教學需求，建立各領域/群科/學程/科目之間設備共享機制，以充分發揮教學設備之效益。

(二)國教署-地方政府-學校各級工作要項

1.國教署

(1)提供獎勵管道與機會推廣優良教案、學校課程教學績優團隊，透過實例分享讓他校可觀摩學習。

(2)盤點現有課程與教學相關網站並整合為單一平臺，分階段充實網站之各項行政、教學與學習等內容，提供學生、教師及家長善加使用並能快速有效獲取所需資訊。

(3)修訂國民中小學設備基準，針對特定領域結合相關計畫酌予補助地方政府所需設備經費。

2.地方政府

(1)整合所研發之教材與學習資源至單一平臺，提供外界使用。

(2)逐年編列經費補助學校購置各項圖書與改善充實專科教室等所需設備資源。

(3)視學校規模、區域特性，建立各領域/科目之間設備共享機制，以充分發揮教學設備使用效益。

3.學校

(1)鼓勵教師配合課程內容與學生學習所需，本於專業發展教學教材，優化教學品質與提升學生學習成效。

(2)檢視所需設備並向主管機關申請補助。

二、各面向之工作內容與期程規劃如附件所示。

柒、追蹤與輔導機制

一、國教署：

定期檢核各項工作辦理情形與進度，並透過特定會議(如學管科長會議)或專案會議協助輔導地方政府奠定各項準備工作。

二、地方政府：

(一)定期檢核縣市層級各項工作辦理情形與進度，並透過特定會議(如校長、教務主任等)或專案會議協助輔導學校奠定各項準備工作。

(二)得視地方教育現況、實施策略與資源等個殊性，酌予調整及增修本計畫之各項工作與期程，以符因地制宜。

三、學校

結合既有校內組織自訂檢核機制，定期瞭解執行情形。

捌、經費來源

由國教署及地方政府編列預算支應。

玖、本計畫經奉核後實施,修正時亦同。

# Text boxes

1-1組成任務小組推動各項工作

1-2強化課程與教學輔導功能

組織與法規

十二年國民基本教育課程綱要(總綱)國民中小學教育階段配套計畫

組織運作

2-1修訂規定

法規研修

3-1建置課程計畫實施與輔導措施

3-2建立課程評鑑機制

3-3強化教科用書品質

課程與教學

課程實施

4-1研發核心素養導向教學/評量示例

4-2落實新舊課綱銜接教學

4-3充實特定領域師資人力

4-4強化本土語文教學品質

教學實踐

5-1研訂新住民語文開課規則

5-2充實新住民語文教學人力

5-3研發新住民語文補充教材

新住民語文教學

宣導與增能

分階宣導

6-1辦理宣導工作

7-1推廣教學資源共享

7-2整合資源

資源應用

資源與設備

8-1研析設備需求

8-2充實教學設備資源

充實設備